|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ростовская область) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ростовская область) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Первичная медико-санитарная помощь | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Пучков А.В. | | Заместитель Губернатора Ростовской области | | | |
| Руководитель регионального проекта | Кобзев Ю.В. | | Министр | | | |
| Администратор регионального проекта | Теплякова Е.Д. | | первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ростовской области "Развитие здравоохранения" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | | | | | | ФП | | Процент | | | | 98,0400 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 98,0400 | | | 98,0400 | | | 98,4300 | | | | 98,8200 | | | | 99,2200 | | | | 99,6100 | | | - | | - | | | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | | |  |
| 1.2. | | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | | | | | | ФП | | Посещение | | | | 4,7200 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 4,7200 | | | 4,7200 | | | 4,7800 | | | | 4,8100 | | | | 4,8500 | | | | 4,8800 | | | - | | - | | | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | | |  |
| 1.3. | | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | | | | | | ФП | | Тысяча посещений | | | | 5,4000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 5,4000 | | | 3,2000 | | | 5,8000 | | | | 5,8000 | | | | 5,8000 | | | | 5,8000 | | | - | | - | | | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | | |  |
| 2 | | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Доля граждан, ежегодно проходящих | | | | | | ФП | | Процент | | | | 46,7000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 46,7000 | | | 18,1000 | | | 20,9000 | | | | 53,1000 | | | | 59,0000 | | | | 68,9000 | | | - | | - | | | АИС «БАРС Мониторинг. | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | | профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | Здравоохранение» | | | |  |
| 2.2. | | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 3,0000 | | | | 15,0000 | | | | 75,0000 | | | | 100,0000 | | | - | | - | | | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | | |  |
|  |
| 3 | | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации | | | | | | ФП | | Процент | | | | 13,3000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 13,3000 | | | 44,0000 | | | 56,1000 | | | | 62,9000 | | | | 68,7000 | | | | 75,5000 | | | - | | - | | | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | | оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 3.2. | | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | ФП | | Тысяча посещений | | | | 2 610,8000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 2 610,8000 | | | 8 637,1000 | | | 11 015,3000 | | | | 12 356,9000 | | | | 13 486,6000 | | | | 14 820,5000 | | | - | | - | | | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | | |  |
| 4 | | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 97,0000 | | | | 97,5000 | | | | 98,0000 | | | | 98,5000 | | | - | | - | | | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | | |  |
|  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 5 | | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | | | | | | ФП | | Человек | | | | 0,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 75,0000 | | | | 83,0000 | | | | 91,0000 | | | | 99,0000 | | | - | | - | | | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | | |  |
| 5.2. | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | - | | - | | | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 99,8700 | | | | 99,8700 | | 99,8700 | | 99,8700 | | | | 99,8700 | | | 99,8700 | | | 99,8700 | | | 99,8700 | | 99,8700 | | 99,8700 | | 99,8700 | | | 98,8200 | | |  |
| 1.2. | | | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | | | | | | | | | | ФП | | | | Посещение | | | | | 0,3000 | | | | 0,7000 | | 1,0000 | | 1,4000 | | | | 1,8000 | | | 2,2000 | | | 2,6000 | | | 3,0000 | | 3,4000 | | 3,8000 | | 4,2000 | | | 4,8100 | | |  |
| 1.3. | | | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | | | | | | | | | | ФП | | | | Тысяча посещений | | | | | 0,3000 | | | | 0,7000 | | 1,3000 | | 1,9000 | | | | 2,4000 | | | 3,0000 | | | 3,5000 | | | 4,0000 | | 4,5000 | | 5,0000 | | 5,5000 | | | 5,8000 | | |  |
| 2 | | | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 21,2100 | | | | 24,0000 | | 28,0000 | | 33,0000 | | | | 35,0000 | | | 38,0000 | | | 42,0000 | | | 47,0000 | | 49,0000 | | 52,0000 | | 53,1000 | | | 53,1000 | | |  |
| 2.2. | | | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 3,0000 | | 3,0000 | | | | 3,0000 | | | 3,0000 | | | 3,0000 | | | 5,0000 | | 5,0000 | | 10,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
|  | | | пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 3 | | | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 62,9000 | | | | 62,9000 | | 62,9000 | | 62,9000 | | | | 62,9000 | | | 62,9000 | | | 62,9000 | | | 62,9000 | | 62,9000 | | 62,9000 | | 62,9000 | | | 62,9000 | | |  |
| 3.2. | | | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | ФП | | | | Тысяча посещений | | | | | 1 000,0000 | | | | 2 000,0000 | | 3 000,0000 | | 4 000,0000 | | | | 5 000,0000 | | | 6 000,0000 | | | 7 000,0000 | | | 8 000,0000 | | 9 000,0000 | | 10 500,0000 | | 11 500,0000 | | | 12 356,9004 | | |  |
| 4 | | | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | | | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 98,7000 | | | | 98,7000 | | 98,7000 | | 98,7000 | | | | 98,7000 | | | 98,7000 | | | 98,7000 | | | 98,7000 | | 98,7000 | | 98,7000 | | 98,7000 | | | 97,5000 | | |  |
| 5 | | | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | | | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием | | | | | | | | | | ФП | | | | Человек | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | 30,0000 | | | 45,0000 | | | 60,0000 | | 75,0000 | | 83,0000 | | 83,0000 | | | 83,0000 | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
|  | | | санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 5.2. | | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | | 90,0000 | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Приобретено 24 мобильных медицинских комплекса. Нарастающий итог | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 24,0000 | | | | - | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Письмо.     Отчет  минздрава Ростовской области.  24 мобильных медицинских комплекса приобретены в 2019 году за счет средств федерального бюджета  для оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению Ростовской области, в т.ч. проживающему в населенных | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | пунктах с численностью населения до 100 человек. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.2 | | Функционирует 1 созданный в 2019 году фельдшерско-акушерский пункт, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году, оснащенные в соответствии с «Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»  . Нарастающий итог | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | 6,0000 | | 6,0000 | | | | 6,0000 | | | 6,0000 | | | - | | | - | | Отчет минздрава Ростовской области.С 2020 года в Ростовской области функционирует 1 новый  фельдшерско-акушерский пункт,  созданный в 2019 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в х. Ютин Егорлыкского района Ростовской области (численность населения  340 человек), оснащенный в соответствии с | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.  С 2021 года функционируют 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году.  Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.3 | | Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в 2019 году, заменены 2 врачебные амбулатории и 3 фельдшерско-акушерских пункта в 2020 году в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 1,0000 | | | | 6,0000 | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Письмо.  Отчет минздрава Ростовской области.  В 2019 году в Ростовской области создан 1 новый  фельдшерско-акушерский пункт за счет межбюджетных | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижи | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | трансфертов из федерального бюджета в х. Ютин Егорлыкского района Ростовской области (численность населения  340 человек).  В 2020 году заменены 2 врачебные амбулатории и 3 фельдшерско-акушерских пунк­та, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной | | | | | | | | | мого имущества | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской орга­низации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 1.4 | | Произведена замена не менее 104 фельдшерских, | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 21,0000 | | | | 63,0000 | | 83,0000 | | 92,0000 | | | | 104,0000 | | | - | | | - | | | - | | Отчет минздрава Ростовской | | | | | | | | | Приобретение товаров, | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 2019-2023 годах в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет средств областного бюджета. Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | области.   Для населенных пунктов с численностью населения от 101 и более человек в качестве замены зданий, требующих реконструкции или капитального ремонта, за счет средств областного бюджета в рамках Государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»:  - в 2019 году произведена замена 17 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных амбулаторий;  - в 2020 году произведена | | | | | | | | | работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | замена 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов (в т.ч. 2 ФАП Аксайского района, контракты на замену которых заключены в 2019 году) и 8 врачебных амбулаторий (в т.ч. участковые больницы, модульные поликлиники);  - в 2021 году произведена замена 20 фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта;  - в 2022 году произведена замена 3 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 6 | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | врачебных амбулаторий;  - в 2023 году произведена замена 9 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебных амбулаторий. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.5 | | В Ростовской области функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | 24,0000 | | 24,0000 | | | | 24,0000 | | | 24,0000 | | | - | | | - | | Отчет минздрава Ростовской области​.В Ростовской области в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Будет | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.6 | | Приобретение 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, для труднодоступных населенных пунктов Ростовской области, численностью населения меньше 200 человек. | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2021 | | | - | | | - | | | | - | | 17,0000 | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | ​Отчет. Отчет минздрава Ростовской области. Для труднодоступных населенных пунктов Ростовской области, численностью населения меньше 200 человек., за счет средств областного бюджета в рамках | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Государственной программы Ростовской области "Развитие здравоохранения":  - в 2021 году произведена закупка 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 2 | | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской | | | | | - | | Процент | | | 0,0000 | | | 2021 | | | - | | | - | | | | - | | 56,1000 | | 62,9000 | | | | 68,7000 | | | 78,4000 | | | - | | | - | | Отчет минздрава Ростовской области.     Утверждение перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | помощи". Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | организации оказания медицинской помощи» на основании описания, разработанного ЦПМСП.        К концу 2024 года в Ростовской области будет обеспечено участие  78,4% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи». | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 2.2 | | Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | - | | Условная единица | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 1,0000 | | | | - | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Отчет.  Отчет минздрава Ростовской области.  Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.  Результат достигается в рамках реализации | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ростовская область)». | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 2.3 | | Переоснащение/дооснащение не менее 55 государственных областных и муниципальных медицинских организаций Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим и иным оборудованием в 2019 – 2020 годах. | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 25,0000 | | | | 55,0000 | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Отчет.     Отчет минздрава Ростовской области.     В 2019-2020 году будут переоснащены/дооснащены не менее 55 государственных областных и муниципальных медицинских организаций | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим и иным  оборудованием. | | | | | | | | |  | |  |
| 2.4 | | В Ростовской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2021 | | | - | | | - | | | | - | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Отчет.Отчет минздрава Ростовской области.В Ростовской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которого является методическая поддержка и | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в Ростовской области. | | | | | | | | |  | |  |
| 3 | | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом.. | | | | | - | | Процент | | | 0,0000 | | | 2021 | | | - | | | - | | | | - | | 64,3000 | | 73,8000 | | | | 87,3000 | | | 100,0000 | | | - | | | - | | Письмо.    Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.  К концу 2024 года обеспечен 100 % охват застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического | | | | | | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | медицинского осмотра и (или) диспансеризации. | | | | | | | | |  | |  |
| 4 | | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 | | Выполнено не менее 348 вылетов судов санитарной авиации на территории Ростовской области к концу 2024 года | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2021 | | | - | | | - | | | | - | | 75,0000 | | 83,0000 | | | | 91,0000 | | | 99,0000 | | | - | | | - | | Отчет  минздрава Ростовской области.    Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить в 2021-2024 гг. не менее 348 вылетов по линии санитарной авиации и эвакуировать не менее 348 пациентов. | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
| 4.2 | | Разработана и | | | | | - | | Едини | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | 1,0 | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Приказ. | | | | | | | | | Утвержд | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | принята региональная стратегия развития санитарной авиации | | | | |  | | ца | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | 000 | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Приказ минздрава Ростовской области.  На основании типовой стратегии развития санитарной авиации, разработанной Минздравом России, в Ростовской области разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года.          Стратегия предполагает разработку схемы маршрутизации при оказании скорой специализированной помощи с | | | | | | | | | ение документа | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | применением воздушных судов, планирование развития необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, а также вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации в Ростовской области,   учет иных факторов развития системы санитарно-авиационной эвакуации. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 5 | | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1 | | Открытие всеми страховыми | | | | | - | | Процент | | | 34,0000 | | | 2017 | | | - | | | 37,0000 | | | | - | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Письмо.     Отчет | | | | | | | | | Оказание услуг | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | территориального фонда ОМС по Ростовской области.  Внесены изменения в нормативно-правовые акты в сфере ОМС в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов по защите прав застрахованных в Ростовской области для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи | | | | | | | | | (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в Ростовской области в 2019 году составит 37%. Нарастающий итог | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования.  В Ростовской области внедрен механизм реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально.  Всеми страховыми медицинскими организациями открыты офисы по защите прав застрахованных для проведения контрольно-экспертных мероприятий | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | экстерриториально (по месту оказания медицинской помощи независимо от места страхования) в целях обеспечения защиты прав застрахованных, в том числе с применением процедуры медиации при нарушении прав застрахованных лиц.  Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | организациями в Ростовской области в 2019 году составит 37 %. | | | | | | | | |  | |  |
| 5.2 | | Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | - | | 30,0000 | | | | 60,0000 | | | 85,0000 | | | - | | | - | | Письмо.  Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.  В 2022-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны  обеспечить наличие в  каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в 2019 году, заменены 2 врачебные амбулатории и 3 фельдшерско-акушерских пункта в 2020 году в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | | | | | | | 4 539,40 | | | | | 23 221,50 | | | | | | 3 912,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 31 672,90 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 4 539,40 | | | | | 23 221,50 | | | | | | 3 912,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 31 672,90 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 4 539,40 | | | | | 23 221,50 | | | | | | 3 912,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 31 672,90 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | | Приобретено 24 мобильных медицинских комплекса | | | | | | | 210 414,10 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 210 414,10 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 210 414,10 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 210 414,10 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 210 414,10 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 210 414,10 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | | Произведена замена не менее 104 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 2019-2023 годах в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет средств областного бюджета | | | | | | | 70 916,20 | | | | | 364 273,90 | | | | | | 35 635,80 | | | | | | 117 518,50 | | | | | | | | | 115 842,10 | | | | | | 52 296,60 | | | | | | 756 483,10 | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 70 916,20 | | | | | 364 273,90 | | | | | | 35 635,80 | | | | | | 117 518,50 | | | | | | | | | 115 842,10 | | | | | | 52 296,60 | | | | | | 756 483,10 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 67 374,60 | | | | | 345 614,40 | | | | | | 33 690,50 | | | | | | 110 957,30 | | | | | | | | | 109 371,20 | | | | | | 49 352,50 | | | | | | 716 360,50 | | | | |  |
| 1.3.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 67 374,60 | | | | | 345 614,40 | | | | | | 33 690,50 | | | | | | 110 957,30 | | | | | | | | | 109 371,20 | | | | | | 49 352,50 | | | | | | 716 360,50 | | | | |  |
| 1.3.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 67 374,60 | | | | | 345 614,40 | | | | | | 33 690,50 | | | | | | 110 957,30 | | | | | | | | | 109 371,20 | | | | | | 49 352,50 | | | | | | 716 360,50 | | | | |  |
| 1.3.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 70 916,20 | | | | | 364 273,90 | | | | | | 35 635,80 | | | | | | 117 518,50 | | | | | | | | | 115 842,10 | | | | | | 52 296,60 | | | | | | 756 483,10 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4 | | | | | Приобретение 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, для труднодоступных населенных пунктов Ростовской области, численностью населения меньше 200 человек. | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 88 065,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 88 065,00 | | | | |  |
| 1.4.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 88 065,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 88 065,00 | | | | |  |
| 1.4.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 88 065,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 88 065,00 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.4.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2 | | | | | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | | | Переоснащение/дооснащение не менее 55 государственных областных и муниципальных медицинских организаций Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим и иным оборудованием в 2019 – 2020 годах | | | | | | | 516 000,00 | | | | | 516 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 032 000,00 | | | | |  |
| 2.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 516 000,00 | | | | | 516 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 032 000,00 | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 516 000,00 | | | | | 516 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 032 000,00 | | | | |  |
| 2.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 3 | | | | | Развитие санитарной авиации0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | | | | Выполнено не менее 348 вылетов судов санитарной авиации на территории Ростовской области к концу 2024 года | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 28 980,00 | | | | | | 28 980,00 | | | | | | | | | 28 980,00 | | | | | | 28 980,00 | | | | | | 115 920,00 | | | | |  |
| 3.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 28 980,00 | | | | | | 28 980,00 | | | | | | | | | 28 980,00 | | | | | | 28 980,00 | | | | | | 115 920,00 | | | | |  |
| 3.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 28 980,00 | | | | | | 28 980,00 | | | | | | | | | 28 980,00 | | | | | | 28 980,00 | | | | | | 115 920,00 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 3.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 3.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 801 869,70 | | | | | 903 495,40 | | | | | | 156 592,80 | | | | | | 146 498,50 | | | | | | | | | 144 822,10 | | | | | | 81 276,60 | | | | | | 2 234 555,10 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 801 869,70 | | | | | 903 495,40 | | | | | | 156 592,80 | | | | | | 146 498,50 | | | | | | | | | 144 822,10 | | | | | | 81 276,60 | | | | | | 2 234 555,10 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Произведена замена не менее 104 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 2019-2023 годах в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет средств областного бюджета | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 15 284,14 | | | | 55 328,00 | | | | 105 857,00 | | | 110 302,00 | | | | 110 957,30 | | |  |
| 2 | | | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | Выполнено не менее 348 вылетов судов санитарной авиации на территории Ростовской области к концу 2024 года | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 6 428,38 | | | | 9 642,66 | | | | 12 856,57 | | | | | 16 071,10 | | | | 19 285,32 | | | | 22 499,54 | | | 25 713,76 | | | | 28 980,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 6 428,38 | | | | 9 642,66 | | | | 12 856,57 | | | | | 31 355,24 | | | | 74 613,32 | | | | 128 356,54 | | | 136 015,76 | | | | 139 937,30 | | |  |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи жителям Ростовской области.  В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 1 нового и замены 104 аварийных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 24 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества вылетов.  Региональным проектом предусмотрено увеличение количества медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» на основании описания, разработанного ЦПМСП (к концу 2024 года в Ростовской области будет обеспечено участие 78,4% медицинских организаций). Отличительными чертами «Новой модели организации оказания медицинской помощи» станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу.  В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в Ростовской области, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами.   Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в Ростовской области).   Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами.  Таким образом, реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению показателей Национального проекта "Здравоохранение" и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Первичная медико-санитарная помощь | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в 2019 году, заменены 2 врачебные амбулатории и 3 фельдшерско-акушерских пункта в 2020 году в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета" | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Письмо.  Отчет минздрава Ростовской области.  В 2019 году в Ростовской области создан 1 новый  фельдшерско-акушерский пункт за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в х. Ютин Егорлыкского района Ростовской области (численность населения  340 человек).  В 2020 году заменены 2 врачебные амбулатории и 3 фельдшерско-акушерских пунк­та, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико- | | Нет | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
|
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | санитарной помощи взрослому населению. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской орга­низации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. | |  |  | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 15.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беседовский С.Г. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Сведения о |  | 01.06.2019 | Взаимо | Взаимо | Беседовский | Отчет Информация | | - | - | | |
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | С.Г. | размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | |  |  | | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беседовский С.Г. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Тащилина И.П. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в х. Ютин Егорлыкского района Ростовской области в 2019 году" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерошенко А.Ю. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириченко И.Н. | Прочий тип документа Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по | - | 01.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Кириченко И.Н. | Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | результатам закупок" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кац С.Н. | Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириченко И.Н. | Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Произведена | - | 31.12.2020 | Взаимо | Взаимо | Крат А.В. | Исходящее письмо Отчет | | - | - | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | замена 2 врачебных амбулаторий и 3 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии в 2020 году " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | минздрава Ростовской области. | |  |  | | |
| 1.2 | Результат "В Ростовской области функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет минздрава Ростовской области​.В Ростовской области в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. | | Нет | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о | | - | АИС «БАРС Мониторинг. | | |
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2021 года. | |  | Здравоохранение» | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава области о проведении ведомственного мониторинга за 1 квартал 2022 года. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2022 года. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава области о проведении ведомственного мониторинга за 3 квартал 2022 года. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2023 года. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2024 года. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. | | |
| 49 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. | |  | Здравоохранение» | | |
| 1.3 | Результат "Функционирует 1 созданный в 2019 году фельдшерско-акушерский пункт, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году, оснащенные в соответствии с «Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» " | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет минздрава Ростовской области.С 2020 года в Ростовской области функционирует 1 новый  фельдшерско-акушерский пункт,  созданный в 2019 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в х. Ютин Егорлыкского района Ростовской области (численность населения  340 человек), оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.  С 2021 года функционируют 3 фельдшерско-акушерских | | Нет | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
|
| 50 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году.  Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. | |  |  | | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2021 года. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 51 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за 1 квартал 2022 года. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2022 года. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за 3 квартал 2022 года. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
| 52 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Функционирует 1 созданный в 2019 году фельдшерско-акушерский пункт, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2023 года. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Функционирует 1 созданный в 2019 году | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
| 53 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | фельдшерско-акушерский пункт, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году. | |  |  | | |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о проведении ведомственного мониторинга за I полугодие 2024 года. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Функционирует 1 созданный в 2019 году фельдшерско-акушерский пункт, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 54 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4 | Результат "Приобретено 24 мобильных медицинских комплекса" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерошенко А.Ю. | Письмо.     Отчет  минздрава Ростовской области.  24 мобильных медицинских комплекса приобретены в 2019 году за счет средств федерального бюджета  для оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению Ростовской области, в т.ч. проживающему в населенных пунктах с численностью населения до 100 человек. | | Нет | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беседовский С.Г. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Беседовский С.Г. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в | | - | - | | |
| 55 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | |  |  | | |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беседовский С.Г. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тащилина И.П. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 56 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Приобретено 24 мобильных медицинских комплекса в 2019 году" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерошенко А.Ю. | Исходящее письмо Отчет минздрава Ростовской области о приобретении 24 мобильных медицинских комплекса в 2019 году | | - | - | | |
|
| 1.5 | Результат "Произведена замена не менее 104 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 2019-2023 годах в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет средств областного бюджета" | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет минздрава Ростовской области.   Для населенных пунктов с численностью населения от 101 и более человек в качестве замены зданий, требующих реконструкции или капитального ремонта, за счет средств областного бюджета в рамках Государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»:  - в 2019 году произведена замена 17 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных | | Нет | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
| 57 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | амбулаторий;  - в 2020 году произведена замена 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов (в т.ч. 2 ФАП Аксайского района, контракты на замену которых заключены в 2019 году) и 8 врачебных амбулаторий (в т.ч. участковые больницы, модульные поликлиники);  - в 2021 году произведена замена 20 фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта;  - в 2022 году произведена замена 3 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 6 врачебных амбулаторий;  - в 2023 году произведена замена 9 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебных амбулаторий. | |  |  | | |
|
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 15.05.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Беседовский С.Г. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок | | - | - | | |
| 58 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | (http://zakupki.gov.ru). | |  |  | | |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беседовский С.Г. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) | | - | - | | |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кац С.Н. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 59 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тащилина И.П. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) | | - | - | | |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Произведена замена 21 единицы (17 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных амбулаторий) в 2019 году" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерошенко А.Ю. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 1.5.6 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 15.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Кириченко И.Н. | Прочий тип документа Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
| 60 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириченко И.Н. | Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 1.5.8 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кац С.Н. | Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 1.5.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Кириченко И.Н. | Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
| 61 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальному) контракту" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Произведена замена 44 единиц (36 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, в т.ч. 2 ФАПов Аксайского района по контрактам 2019 года, и 8 врачебных амбулаторий, участковых больниц, модульных поликлиник) в 2020 году" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крат А.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. | | - | - | | |
|
| 1.5.11 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Кириченко И.Н. | Отчет Гиперссылка на план закупок в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 62 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.06.2021 | 09 | 11 | Кириченко И.Н. | Отчет Гиперссылка на государственный контракт в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 01.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колесников В.Н. | Отчет Гиперссылка на документы приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
| 1.5.14 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириченко И.Н. | Отчет Гиперссылка на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 63 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Произведена замена 20 единиц (20 фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта) в 2021 году", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. В Ростовской области произведена замена 21 фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта и 1 врачебной амбулатории. | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
| 1.5.16 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Теплякова Е.Д. | Отчет Реестр контрактов | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
| 1.5.17 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 01.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Колесников В.Н. | Отчет Гиперссылка на документы приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
| 64 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириченко И.Н. | Отчет Гиперссылка на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
| 1.5.19 | Контрольная точка "Произведена замена 9 модульных объектов в 2022 году", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
| 1.5.20 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результ | 06 | Теплякова Е.Д. | Отчет Гиперссылка на план закупок в Единой информационной системе в сфере закупок | | - | Единая информационная система в сфере | | |
| 65 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | (http://zakupki.gov.ru). | |  | закупок | | |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.06.2023 | 05 | 07 | Теплякова Е.Д. | Отчет Гиперссылка на государственный контракт в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " | - | 01.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колесников В.Н. | Отчет Гиперссылка на документы приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
| 1.5.23 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Кириченко И.Н. | Отчет Гиперссылка на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
| 66 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | контракту в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | |  |  | | |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Произведена замена 12 модульных объектов в 2023 году" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
| 1.6 | Результат "Приобретение 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, для труднодоступных населенных пунктов Ростовской области, численностью населения меньше 200 человек." | 01.01.2021 | 24.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | ​Отчет. Отчет минздрава Ростовской области. Для труднодоступных населенных пунктов Ростовской области, численностью населения меньше 200 человек., за счет средств областного бюджета в рамках Государственной программы Ростовской области "Развитие здравоохранения": | | Нет | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
| 67 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | - в 2021 году произведена закупка 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. | |  |  | | |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 10.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Теплякова Е.Д. | Отчет Гиперссылка на план закупок в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
| 1.6.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Теплякова Е.Д. | Отчет Гиперссылка на государственный контракт в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
| 1.6.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Колесников В.Н. | Отчет Гиперссылка на документы приемки товаров, выполненных | | - | Единая информационная система в | | |
| 68 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуг", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | работ, оказанных услуг в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | |  | сфере закупок | | |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 24.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириченко И.Н. | Отчет Гиперссылка на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
| 2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Григорьев М.О. | Письмо.    Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.  К концу 2024 года обеспечен 100 % охват застрахованных лиц старше 18 лет, | | Нет | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
| 69 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом." |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации. | |  |  | | |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Моисеенко Н.В. | Отчет Промежуточный отчет территориального фонда ОМС Ростовской области о реализации результата в текущем году. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьев М.О. | Отчет Промежуточный отчет территориального фонда ОМС Ростовской области о реализации результата в текущем году. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 70 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Григорьев М.О. | Отчет Промежуточный отчет территориального фонда ОМС Ростовской области о реализации результата в текущем году. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьев М.О. | Отчет Промежуточный отчет территориального фонда ОМС Ростовской области о реализации результата в текущем году. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Григорьев М.О. | Отчет Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
| 71 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьев М.О. | Отчет Промежуточный отчет территориального фонда ОМС Ростовской области о реализации результата в текущем году. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьев М.О. | Отчет Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Григорьев М.О. | Отчет Промежуточный отчет территориального фонда ОМС Ростовской области о реализации | | - | Система автоматизации делопроизвод | | |
| 72 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | результата в текущем году. | |  | ства и документооборота «ДЕЛО» | | |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьев М.О. | Исходящее письмо Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Результат "В Ростовской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Кобзев Ю.В. | Отчет.Отчет минздрава Ростовской области.В Ростовской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи, функциями | | Нет | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
| 73 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | которого является методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в Ростовской области. | |  |  | | |
|
|
| 3.1.1 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Кобзев Ю.В. | Отчет Промежуточный отчет минздрава Ростовской области о реализации результата в текущем году. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
| 74 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о функционировании Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2021 году. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 3.1.3 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Промежуточный отчет минздрава Ростовской области о реализации результата в текущем году. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 3.1.4 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Кобзев Ю.В. | Отчет Промежуточный отчет минздрава Ростовской области о реализации результата в текущем году. | | - | Система автоматизации делопроизвод | | |
| 75 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | ства и документооборота «ДЕЛО» | | |
| 3.1.5 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Промежуточный отчет минздрава Ростовской области о реализации результата в текущем году. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 3.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о функционировании Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2022 году. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 76 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 3.1.7 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Промежуточный отчет минздрава Ростовской области о реализации результата в текущем году. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 3.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о функционировании Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2023 году. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 3.1.9 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Кобзев Ю.В. | Отчет Промежуточный отчет минздрава Ростовской области о реализации результата в текущем году. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
| 77 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о функционировании Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2024 году. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 3.2 | Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет минздрава Ростовской области.     Утверждение перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» на основании описания, разработанного ЦПМСП.        К концу 2024 года в Ростовской области будет обеспечено участие  78,4% медицинских организаций, оказывающих первичную | | Нет | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 78 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи». | |  |  | | |
| 3.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Приказ Приказ минздрава Ростовской области об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи». | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 3.2.2 | Контрольная точка "Не менее 56,1% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвуют в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области об участии медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» в 2021 году. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 3.2.3 | Контрольная точка "Утверждены | - | 01.02.2022 | Взаимо | Взаимо | Кобзев Ю.В. | Приказ Приказ минздрава | | - | АИС «БАРС | | |
| 79 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Ростовской области об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи». | |  | Мониторинг. Здравоохранение» | | |
| 3.2.4 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области об участии медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 3.2.5 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области об участии медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
| 80 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | медицинской помощи» | |  |  | | |
| 3.2.6 | Контрольная точка "Не менее 62,9% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвуют в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области об участии медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» в 2022 году. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 3.2.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Приказ Приказ минздрава Ростовской области об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи». | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 3.2.8 | Контрольная точка "Не менее 68,7% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвуют в создании и | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области об участии медицинских организаций, оказывающих первичную медико- | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
| 81 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» в 2023 году. | |  |  | | |
| 3.2.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Кобзев Ю.В. | Приказ Приказ минздрава Ростовской области об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи». | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 3.2.10 | Контрольная точка "Не менее 78,4% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвуют в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Исходящее письмо Отчет минздрава Ростовской области об участии медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» в 2024 году. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 3.3 | Результат | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Взаимо | Взаимо | Крат А.В. |  | | Нет | Единая | | |
| 82 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Переоснащение/дооснащение не менее 55 государственных областных и муниципальных медицинских организаций Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим и иным оборудованием в 2019 – 2020 годах" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Отчет.     Отчет минздрава Ростовской области.     В 2019-2020 году будут переоснащены/дооснащены не менее 55 государственных областных и муниципальных медицинских организаций Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим и иным  оборудованием. | |  | информационная система в сфере закупок | | |
|
| 3.3.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 15.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беседовский С.Г. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 3.3.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, | - | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Беседовский С.Г. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок | | - | - | | |
| 83 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заключенных заказчиками по результатам закупок" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | (http://zakupki.gov.ru). | |  |  | | |
| 3.3.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беседовский С.Г. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru | | - | - | | |
|
| 3.3.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тащилина И.П. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 84 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 3.3.5 | Контрольная точка "25 государственных областных и муниципальных медицинских организаций Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь переоснащены/дооснащены рентгенодиагностический и иным оборудованием" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерошенко А.Ю. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области о переоснащении/дооснащении медицинских организаций. | | - | - | | |
|
| 3.3.6 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириченко И.Н. | Прочий тип документа Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 3.3.7 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Кириченко И.Н. | Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
| 85 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 3.3.8 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириченко И.Н. | Отчет Гиперссылка на Единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 3.3.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириченко И.Н. | Отчет Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | - | | |
|
| 3.3.10 | Контрольная точка "30 государственных областных и муниципальных медицинских организаций Ростовской области, | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Крат А.В. | Исходящее письмо Отчет минздрава Ростовской области о переоснащении/дооснащен | | - | - | | |
| 86 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказывающих первичную медико-санитарную помощь переоснащены/дооснащены рентгенодиагностический и иным оборудованием" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | ии медицинских организаций | |  |  | | |
| 3.4 | Результат "Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ерошенко А.Ю. | Отчет.  Отчет минздрава Ростовской области.  Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.  Результат достигается в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения | | Нет | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
|
| 87 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | квалифицированными кадрами (Ростовская область)». | |  |  | | |
| 3.4.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шикуля И.С. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ростовская область)». | | - | - | | |
|
| 4 | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьев М.О. | Письмо.  Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.  В 2022-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами | | Нет | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 88 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны  обеспечить наличие в  каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. | |  |  | | |
| 4.1.1 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьев М.О. | Исходящее письмо Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области | | - | Система автоматизации и делопроизводства и документооборота "ДЕЛО" | | |
|
| 4.1.2 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьев М.О. | Исходящее письмо Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области | | - | Система автоматизации и делопроизводства и документооборота "ДЕЛО" | | |
|
| 89 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 4.1.3 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьев М.О. | Исходящее письмо Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области | | - | Система автоматизации и делопроизводства и документооборота "ДЕЛО" | | |
|
| 4.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьев М.О. | Исходящее письмо Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 4.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Григорьев М.О. | Исходящее письмо Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота | | |
| 90 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | «ДЕЛО» | | |
| 4.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Григорьев М.О. | Исходящее письмо Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области. | | - | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 4.2 | Результат "Открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Решетников А.В. | Письмо.     Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области.  Внесены изменения в нормативно-правовые акты в сфере ОМС в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов по защите прав застрахованных в Ростовской области для проведения контрольно-экспертных мероприятий | | Нет | Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» | | |
|
| 91 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | застрахованных лиц. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в Ростовской области в 2019 году составит 37%" |  |  |  |  |  | экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования.  В Ростовской области внедрен механизм реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально.  Всеми страховыми медицинскими организациями открыты офисы по защите прав застрахованных для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально (по месту оказания медицинской помощи независимо от места страхования) в целях обеспечения защиты прав застрахованных, в том числе с применением процедуры медиации при | |  |  | | |
|
|
| 92 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | нарушении прав застрахованных лиц.  Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в Ростовской области в 2019 году составит 37 %. | |  |  | | |
|
| 4.2.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Решетников А.В. | Отчет Отчет территориального фонда ОМС по Ростовской области. | | - | - | | |
|
| 5 | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Результат "Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной авиации" | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Крат А.В. | Приказ.  Приказ минздрава Ростовской области.  На основании типовой стратегии развития санитарной авиации, | | Нет | Система автоматизации делопроизводства и документооб | | |
| 93 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | разработанной Минздравом России, в Ростовской области разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года.          Стратегия предполагает разработку схемы маршрутизации при оказании скорой специализированной помощи с применением воздушных судов, планирование развития необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, а также вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации в Ростовской области,   учет иных факторов развития системы санитарно-авиационной эвакуации. | |  | орота «ДЕЛО» | | |
|
|
| 5.1.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.09.2020 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Быковская Т.Ю. | Прочий тип документа Проект стратегии развития санитарной авиации | | - | - | | |
| 94 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | Ростовской области до 2024 года | |  |  | | |
| 5.1.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Крат А.В. | Прочий тип документа В Ростовской области утверждена Стратегия развития санитарной авиации до 2024 года | | - | - | | |
|
| 5.2 | Результат "Выполнено не менее 348 вылетов судов санитарной авиации на территории Ростовской области к концу 2024 года" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет  минздрава Ростовской области.    Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить в 2021-2024 гг. не менее 348 вылетов по линии санитарной авиации и | | Нет | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 95 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | эвакуировать не менее 348 пациентов. | |  |  | | |
| 5.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Разработано и утверждено техническое задание на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 5.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Определен поставщик, заключен государственный контракт на закупку авиационных работ. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 5.2.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Разработано и утверждено техническое задание на закупку авиационных работ | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
| 96 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | в целях оказания медицинской помощи. | |  |  | | |
| 5.2.4 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Кобзев Ю.В. | Отчет Гиперссылка на государственный контракт в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
| 5.2.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Гиперссылка на документы приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | | - | Единая информационная система в сфере закупок | | |
|
| 5.2.6 | Контрольная точка "Произведена | - | 27.12.2022 | 05 | Взаимо | Кобзев Ю.В. | Отчет Гиперссылка на | | - | Единая | | |
| 97 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | |  | информационная система в сфере закупок | | |
| 5.2.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Разработано и утверждено техническое задание на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
|
| 5.2.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Кобзев Ю.В. | Отчет Отчет минздрава Ростовской области. Разработано и утверждено техническое задание на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. | | - | АИС «БАРС Мониторинг. Здравоохранение» | | |
| 98 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Кобзев Ю. В. | Министр | - | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Теплякова Е. Д. | первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области | Кобзев Ю. В. | 5 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Администратор | | Теплякова Е. Д. | первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области | Кобзев Ю. В. | 5 |  |
| В Ростовской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Кобзев Ю. В. | Министр | - | 5 |  |
| Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом. | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Григорьев М. О. | Директор | - | 5 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Моисеенко Н. В. | Первый заместитель директора | Григорьев М. О. | 5 |  |
| Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт в 2019 году, заменены 2 врачебные амбулатории и 3 фельдшерско-акушерских пункта в 2020 году в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Кобзев Ю. В. | Министр | - | 5 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Колесников В. Н. | Заместитель министра | Кобзев Ю. В. | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Тащилина И. П. | Заместитель министра по экономике и финансам | Быковская Т. Ю. | 50 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Кац С. Н. | Начальник отдела МТО | Крат А. В. | 10 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Ерошенко А. Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Т. Ю. | 50 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Кириченко И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по экономике и финансам | Кобзев Ю. В. | 10 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Крат А. В. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области | Кобзев Ю. В. | 10 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Беседовский С. Г. | заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам | Быковская Т. Ю. | 50 |  |
| В Ростовской области функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта | | | | | | |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Кобзев Ю. В. | Министр | - | 5 |  |
| Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Кобзев Ю. В. | Министр | - | 5 |  |
| Функционирует 1 созданный в 2019 году фельдшерско-акушерский пункт, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, замененные в 2020 году, оснащенные в соответствии с «Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» | | | | | | |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального | | Кобзев Ю. В. | Министр | - | 5 |  |
|  | проекта | |  |  |  |  |  |
| Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной авиации | | | | | | |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Крат А. В. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области | Кобзев Ю. В. | 10 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | | Быковская Т. Ю. | министр здравоохранения Ростовской области | - | 50 |  |
| Приобретено 24 мобильных медицинских комплекса | | | | | | |  |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Ерошенко А. Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Т. Ю. | 50 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | | Беседовский С. Г. | заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам | Быковская Т. Ю. | 50 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | | Тащилина И. П. | Заместитель министра по экономике и финансам | Быковская Т. Ю. | 50 |  |
| Выполнено не менее 348 вылетов судов санитарной авиации на территории Ростовской области к концу 2024 года | | | | | | |  |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Кобзев Ю. В. | Министр | - | 5 |  |
| Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее | | | | | | |  |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Григорьев М. О. | Директор | - | 5 |  |
| Открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в Ростовской области в 2019 году составит 37% | | | | | | |  |
| 25 | Ответственный за достижение | | Решетников А. В. | Директор | - | 10 |  |
|  | результата регионального проекта | |  |  |  |  |  |
| Переоснащение/дооснащение не менее 55 государственных областных и муниципальных медицинских организаций Ростовской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, рентгенодиагностическим и иным оборудованием в 2019 – 2020 годах | | | | | | |  |
| 26 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Крат А. В. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области | Кобзев Ю. В. | 10 |  |
| 27 | Участник регионального проекта | | Крат А. В. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области | Кобзев Ю. В. | 10 |  |
| 28 | Участник регионального проекта | | Кириченко И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по экономике и финансам | Кобзев Ю. В. | 10 |  |
| 29 | Участник регионального проекта | | Тащилина И. П. | Заместитель министра по экономике и финансам | Быковская Т. Ю. | 50 |  |
| 30 | Участник регионального проекта | | Беседовский С. Г. | заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам | Быковская Т. Ю. | 50 |  |
| 31 | Участник регионального проекта | | Ерошенко А. Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Т. Ю. | 50 |  |
| Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | |  |
| 32 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Ерошенко А. Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Т. Ю. | 50 |  |
| 33 | Участник регионального проекта | | Шикуля И. С. | Начальник управления кадровой и организационно – методической работы | Быковская Т. Ю. | 50 |  |
| Произведена замена не менее 104 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 2019-2023 годах в сельских населенных пунктах Ростовской области за счет средств областного бюджета | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 34 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Кобзев Ю. В. | Министр | - | 5 |  |
| 35 | Участник регионального проекта | | Теплякова Е. Д. | первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области | Кобзев Ю. В. | 5 |  |
| 36 | Участник регионального проекта | | Крат А. В. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области | Кобзев Ю. В. | 10 |  |
| 37 | Участник регионального проекта | | Кириченко И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по экономике и финансам | Кобзев Ю. В. | 10 |  |
| 38 | Участник регионального проекта | | Кац С. Н. | Начальник отдела МТО | Крат А. В. | 10 |  |
| 39 | Участник регионального проекта | | Тащилина И. П. | Заместитель министра по экономике и финансам | Быковская Т. Ю. | 50 |  |
| 40 | Участник регионального проекта | | Беседовский С. Г. | заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам | Быковская Т. Ю. | 50 |  |
| 41 | Участник регионального проекта | | Ерошенко А. Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Т. Ю. | 50 |  |
| 42 | Участник регионального проекта | | Колесников В. Н. | Заместитель министра | Кобзев Ю. В. | 10 |  |
| Приобретение 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, для труднодоступных населенных пунктов Ростовской области, численностью населения меньше 200 человек. | | | | | | |  |
| 43 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Кобзев Ю. В. | Министр | - | 5 |  |
| 44 | Участник регионального проекта | | Теплякова Е. Д. | первый заместитель министра здравоохранения Ростовской | Кобзев Ю. В. | 5 |  |
|  |  | |  | области |  |  |  |
| 45 | Участник регионального проекта | | Кириченко И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по экономике и финансам | Кобзев Ю. В. | 10 |  |
| 46 | Участник регионального проекта | | Колесников В. Н. | Заместитель министра | Кобзев Ю. В. | 10 |  |